## Global
HU | Valen | Mati | Santi | Leo | Epica | Peso promedio | Peso redondeado | Peso final | 1er sprint | 2do sprint | Aprobadas 1er sprint | Aprobadas 2do sprint | Valores posibles > 1, 2, 3, 5 y 8
Iniciar Sesión | 1 | 1 | 1 | 1 | Usuario | 1 | 1 | 2 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Completaron | 4
Iniciar Sesión como Gerente | 2 | 1 | 2 | 2 | Usuario | 1.75 | 2 | 2 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | [6 empty] | La Épica de Usuario está al límite (Supera 10)
Comprobar Token 2FA | 2 | 2 | 2 | 2 | Usuario | 2 | 2 | 3 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | [6 empty] | La Épica de Pagos está en orden
Cerrar Sesión | 1 | 1 | 1 | 1 | Usuario | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | [6 empty] | La Épica de Reservas está en orden
Recuperar Contraseña | 2 | 2 | 3 | 2 | Usuario | 2.25 | 2 | 3 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | [6 empty] | La Épica de Maquinaria está al límite (Supera 10)
Cambiar Contraseña | 2 | 2 | 1 | 1 | Usuario | 1.5 | 1 | 2 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | [6 empty] | La Épica de Alquileres está en orden
Editar perfil | 1 | 1 | 1 | 1 | Usuario | 1 | 1 | 1 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | [6 empty] | La Épica de Sucursales está al límite
Editar Usuario | 1 | 1 | 1 | 1 | Usuario | 1 | 1 | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | [6 empty] | La Épica de Gerencia está en orden
Visualizar Usuario | 1 | 1 | 1 | 1 | Usuario | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
Listar Usuarios | 1 | 1 | 1 | 1 | Usuario | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
Eliminar Usuario | 1 | 1 | 1 | 1 | Usuario | 1 | 1 | 3 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | [6 empty] | Cantidad por peso | Valen | Mati | Santi | Leo
Registrar Cliente | 2 | 2 | 2 | 2 | Usuario | 2 | 2 | 2 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | [6 empty] | 1 | 27 | 32 | 34 | 31
Registrar Empleado | 2 | 2 | 2 | 2 | Usuario | 2 | 2 | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | [6 empty] | 2 | 17 | 14 | 12 | 13
Reservar máquina como administrador | 3 | 5 | 2 | 5 | Pagos | 3.75 | 3 | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | [6 empty] | 3 | 8 | 6 | 2 | 6
Confirmar Reserva Online | 3 | 3 | 5 | 5 | Pagos | 4 | 3 | 5 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | [6 empty] | 5 | 4 | 4 | 8 | 6
Confirmar Reserva Presencial | 3 | 3 | 5 | 5 | Pagos | 4 | 3 | 5 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | [7 empty] | 4 | 4 | 8 | 6
Aplicar Cupón | 2 | 2 | 3 | 2 | Pagos | 2.25 | 2 | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | [6 empty] | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
Pagar con Mercado Pago | 8 | 8 | 8 | 8 | Pagos | 8 | 8 | 5 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
Pagar con Binance Pay | 8 | 8 | 8 | 8 | Pagos | 8 | 8 | 8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Generar QR MercadoPago | 5 | 5 | 5 | 5 | Pagos | 5 | 5 | 5 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
Cancelar Reserva Online | 3 | 3 | 5 | 3 | Reservas | 3.5 | 3 | 3 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
Listar Reservas Propias | 1 | 1 | 1 | 1 | Reservas | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
Reservar Maquinaria | 3 | 5 | 5 | 2 | Reservas | 3.75 | 2 | 3 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
Entregar Maquinaria | 1 | 1 | 1 | 1 | Reservas | 1 | 2 | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
Cancelar Reserva Presencial | 3 | 3 | 5 | 3 | Reservas | 3.5 | 3 | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
Listar Reservas | 2 | 1 | 1 | 1 | Reservas | 1.25 | 1 | 1 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
Cancelar Reserva Presencial por Máquina no disponible | 2 | 2 | 2 | 5 | Reservas | 2.75 | 3 | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
Eliminar Máquina | 5 | 3 | 2 | 3 | Maquinaria | 3.25 | 3 | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
Editar Máquina | 2 | 1 | 2 | 3 | Maquinaria | 2 | 2 | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
Ver Catálogo | 1 | 1 | 1 | 1 | Maquinaria | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
Listar Maquinaria (global) | 1 | 1 | 1 | 1 | Maquinaria | 1 | 1 | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
Ver Catálogo con filtro de Tipo | 1 | 1 | 1 | 1 | Maquinaria | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
Ver Catálogo con filtro de Sucursal | 1 | 1 | 1 | 1 | Maquinaria | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
Ver Catálogo con filtro de Nombre, Marca y Descripción | 1 | 1 | 1 | 1 | Maquinaria | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
Limpiar Filtros | 1 | 1 | 1 | 1 | Maquinaria | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
Cargar Máquina | 1 | 2 | 1 | 1 | Maquinaria | 1.25 | 1 | 2 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
Visualizar Máquina | 1 | 1 | 1 | 1 | Maquinaria | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
Establecer máquina "Disponible" | 1 | 1 | 1 | 1 | Maquinaria | 1 | 1 | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE
Establecer máquina "En Reparación" | 1 | 1 | 1 | 1 | Maquinaria | 1 | 1 | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE
Devolver Maquinaria | 3 | 5 | 5 | 3 | Alquiler | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE
Listar Alquileres Histórico | 1 | 1 | 1 | 1 | Alquiler | 1 | 1 | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE
Valorar Alquiler | 3 | 3 | 5 | 5 | Alquiler | 4 | 3 | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE
Listar Alquileres Propios | 1 | 1 | 1 | 1 | Alquiler | 1 | 1 | 1 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
Cargar Sucursal | 2 | 2 | 1 | 2 | Sucursal | 1.75 | 2 | 1 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 🤠 | Total Epica | Aprobadas 1er | Aprobadas 2do | Total
Eliminar Sucursal | 1 | 2 | 1 | 1 | Sucursal | 1.25 | 1 | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | Usuario | 13 | 8 | 3 | 11
Listar Sucursales | 5 | 1 | 1 | 3 | Sucursal | 2.5 | 2 | 1 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Pagos | 7 | 1 | 4 | 5
Visualizar Sucursal | 5 | 1 | 1 | 2 | Sucursal | 2.25 | 2 | 1 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Reservas | 7 | 3 | 1 | 4
Modificar Sucursal | 2 | 1 | 1 | 1 | Sucursal | 1.25 | 1 | 1 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | Maquinaria | 12 | 7 | 2 | 9
Ver Reporte de Maquinarias más Alquiladas | 2 | 2 | 2 | 2 | Gerencia | 2 | 2 | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Alquiler | 4 | 1 | 3 | 4
Ver Reporte de Sucursales más Concurridas | 2 | 2 | 2 | 2 | Gerencia | 2 | 2 | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Sucursal | 5 | 2 | 3 | 5
Ver Reporte de Finanzas | 2 | 2 | 2 | 2 | Gerencia | 2 | 2 | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Gerencia | 10 | 0 | 6 | 6
Ver Reporte de Clientes con más Reservas | 2 | 2 | 2 | 2 | Gerencia | 2 | 2 | 2 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Totales | 58 | 22 | 22 | 44 | Restantes
Ver Listado de Reportes | 2 | 1 | 1 | 1 | Gerencia | 1.25 | 1 | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | [5 empty] | 2
Listar Funciones de Administrador | 1 | 1 | 1 | 1 | Gerencia | 1 | 1 | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE |  |  |  | Total rechazadas | 14 | 2
Listar Funciones sobre Alquileres y Reservas | 1 | 1 | 1 | 1 | Gerencia | 1 | 1 | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | [5 empty] | 3
Listar Funciones sobre Usuarios | 1 | 1 | 1 | 1 | Gerencia | 1 | 1 | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | [5 empty] | 3
Listar Funciones sobre Sucursales | 1 | 1 | 1 | 1 | Gerencia | 1 | 1 | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | [5 empty] | 0
Listar Funciones sobre Maquinaria | 1 | 1 | 1 | 1 | Gerencia | 1 | 1 | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | [5 empty] | 0
Peso total | 121 | 114 | 120 | 121 | 58 HUs | 119 | 110 | 117 | Pedidas 29 | Pedidas 35 | Aprobadas 22 | Aprobadas 22 | [5 empty] | 4
[11 empty] | Aprobación: | Aprobación:
[11 empty] | 75.86% | 62.86%
Historias de Usuario Primer Sprint | Peso | Responsable | Completada | Testeada | Comentarios | SCRUM Masters: Valen y Leo ¦¦ ¿Qué hicimos en la semana? y ¿Qué problemas tuvimos? ¿Qué vamos a hacer la semana que viene?
Iniciar Sesión | 2 | Mati | TRUE | FALSE
Iniciar Sesión como Gerente | 2 | Santi | TRUE | TRUE
Comprobar Token 2FA | 3 | Leo | TRUE | TRUE
Cerrar Sesión | 1 | Valen | TRUE | FALSE
Recuperar Contraseña | 3 | Valen | TRUE | FALSE
Cambiar Contraseña | 2 | Valen | TRUE | FALSE
Editar perfil | 1 | Valen | TRUE | FALSE
Visualizar Usuario | 1 | Mati | TRUE | FALSE
Listar Usuarios | 1 | Santi | TRUE | TRUE
Eliminar Usuario | 3 | Leo | TRUE | TRUE
Registrar Cliente | 2 | Leo | TRUE | TRUE
Confirmar Reserva Online | 5 | Santi | TRUE | FALSE | falta testear el mail
Pagar con Mercado Pago | 5 | Valen | TRUE | FALSE
Cancelar Reserva Online | 3 | Mati | TRUE | FALSE
Listar Reservas Propias | 1 | Leo | TRUE | TRUE
Reservar Maquinaria | 3 | Mati | TRUE | FALSE
Listar Reservas | 1 | Leo | TRUE | TRUE
Ver Catálogo | 1 | Mati | TRUE | FALSE
Ver Catálogo con filtro de Tipo | 1 | Leo | TRUE | TRUE
Ver Catálogo con filtro de Sucursal | 1 | Leo | TRUE | TRUE
Ver Catálogo con filtro de Nombre, Marca y Descripción | 1 | Leo | TRUE | TRUE
Limpiar Filtros | 1 | Leo | TRUE | TRUE
Cargar Máquina | 2 | Santi | TRUE | TRUE
Visualizar Máquina | 1 | Santi | TRUE | TRUE
Listar Alquileres Propios | 1 | Leo | TRUE | TRUE
Cargar Sucursal | 1 | Mati | TRUE | FALSE
Listar Sucursales | 1 | Leo | TRUE | TRUE
Visualizar Sucursal | 1 | Mati | TRUE | FALSE
Modificar Sucursal | 1 | Santi | TRUE | TRUE
Total HUs: 29 | Peso total: 52 |  | Restantes: 0
NOTA: Las historias de usuario resaltadas en naranja significa que pueden estar como no en el primer sprint, nosotros decidimos que podían ser parte, pero se puede patear al segundo.
Completion per person 🤓☝️ | Hechas | Restantes |  | Peso total | Column 2
Valen | 5 | 0 |  | Valen | 12
Mati | 7 | 0 |  | Mati | 12
Santi | 6 | 0 |  | Santi | 12
Leo | 11 | 0 |  | Leo | 16
Para las HU del 2do sprint incluí las que nos quedaron + las que nos rechazaron, por más que sea solo agregar una regla de negocio, hay que volver a presentarla. Así no se nos pasa.
Historias de Usuario Segundo Sprint | Peso | Responsable | Completada | Testeada | Comentarios | SCRUM Masters: Mati y Santi ¦¦ ¿Qué hicimos en la semana? y ¿Qué problemas tuvimos? ¿Qué vamos a hacer la semana que viene?
Editar perfil | 1 | Valen | TRUE | TRUE
Editar Usuario | 1 |  | TRUE | TRUE
Eliminar Usuario | 3 |  | TRUE | FALSE
Registrar Cliente | 2 |  | TRUE | FALSE
Registrar Empleado | 2 | Santi | TRUE | TRUE
Reservar máquina como administrador | 3 | Santi | TRUE | TRUE | Tengo que ver como queda con el qr
Confirmar Reserva Presencial | 5 |  | TRUE | FALSE | Ni idea de quién la hizo, nunca se agregó a la planilla esa HU
Aplicar Cupón | 2 | Mati | TRUE | FALSE
Pagar con Mercado Pago | 5 |  | TRUE | TRUE
Generar QR MercadoPago | 5 | Valen | TRUE | TRUE
Reservar Maquinaria | 3 |  | TRUE | FALSE
Entregar Maquinaria | 1 | Mati | TRUE | FALSE
Cancelar Reserva Presencial | 3 | Mati | TRUE | FALSE
Cancelar Reserva Presencial por Máquina no disponible | 3 | Mati | TRUE | FALSE
Eliminar Máquina | 3 | Leo | TRUE | TRUE | Testee todos los casos que se me ocurrieron, pero no viene mal una 2da vez
Editar Máquina | 2 | Valen | TRUE | TRUE | Solo tengan en cuenta de testearlas desde antes si van a subir fotos
Listar Maquinaria (global) | 1 | Valen | TRUE | TRUE
Establecer máquina "Disponible" | 1 | Mati | TRUE | TRUE
Establecer máquina "En Reparación" | 1 | Mati | TRUE | TRUE
Devolver Maquinaria | 3 | Mati | TRUE | FALSE | Comentario de Leito: Cuando se devuelva una máquina ponele la reserva en estado Finalizado find(EstadoReserva::FINALIZADO)
Listar Alquileres Histórico | 1 | Leo | TRUE | TRUE
Valorar Alquiler | 3 | Santi | TRUE | TRUE
Cargar Sucursal | 1 |  | TRUE | FALSE
Eliminar Sucursal | 3 | Santi | TRUE | TRUE
Modificar Sucursal | 1 |  | TRUE | FALSE
Ver Reporte de Maquinarias más Alquiladas | 2 | Leo | TRUE | TRUE
Ver Reporte de Sucursales más Concurridas | 2 | Leo | TRUE | TRUE
Ver Reporte de Finanzas | 2 | Leo | TRUE | TRUE | Corregido lo que pidió Aritz
Ver Reporte de Clientes con más Reservas | 2 | Leo | TRUE | TRUE
Ver Listado de Reportes | 1 | Leo | TRUE | TRUE
Listar Funciones de Administrador | 1 | Valen | TRUE | TRUE
Listar Funciones sobre Alquileres y Reservas | 1 | Valen | TRUE | TRUE
Listar Funciones sobre Usuarios | 1 | Valen | TRUE | TRUE
Listar Funciones sobre Sucursales | 1 | Valen | TRUE | TRUE
Listar Funciones sobre Maquinaria | 1 | Valen | TRUE | TRUE
Total HUs: 34 | Peso total: 73 |  | Restantes: 0
NOTA: Las historias de usuario resaltadas en amarilla son las que nos rechazaron en el primer sprint. Las celestes son las que nos queda modificar/agregar en Taiga
Completion per person 🤓☝️ | Hechas | Restantes |  | Peso total | Column 2
Valen | 9 | 0 |  | Valen | 14
Mati | 7 | 0 |  | Mati | 14
Santi | 4 | 0 |  | Santi | 11
Leo | 7 | 0 |  | Leo | 13

## Pendientes
TAREAS PRE PRIMERA DEMO | ESTADO | RESPONSABLE | Comentarios adicionales (o pedidos de auxilio) | flow valen | flow leo
Revisar todas las HU (que estén bien escritas) | Terminado | Todos |  | Listar Sucursales | Ver Catálogo > Arrancamos desde la cuenta del cliente que Valen creó a lo último
Acomodar los botones y mensajes para que matcheen con las HU | Terminado | Todos |  | Iniciar Sesión como Gerente | Ver Catálogo con filtro de Tipo
Testear todo el sistema con valores de borde | Terminado | Todos |  | Comprobar Token 2FA | Ver Catálogo con filtro de Sucursal
Comprobar que todas las funcionalidades den el resultado esperado en base a la HU | Terminado | Todos |  | Listar Usuarios | Ver Catálogo con filtro de Nombre, Marca y Descripción
Acomodar el frontend donde sea necesario | Terminado | Todos |  | Visualizar Usuario | Limpiar Filtros
Eliminar endpoints que quedaron inutilizados (ej. /test/mapa) | Terminado | Leito |  | Editar Usuario | Visualizar Máquina
Revisar las rutas que todas estén protegidas en security.yaml | Terminado | Leito |  | Eliminar Usuario | Reservar Maquinaria
Crear nuevos Fixtures y actualizar los que tenemos | Terminado | Leito |  | Registrar Cliente | Pagar con Mercado Pago
Verificar que los % extra en base a valoraciones funcionen correctamente | Terminado | Leito |  | Cerrar Sesión | Confirmar Reserva Online
En Taiga, acomodar los pesos de las HU y el estado (Listo para entregar) (solo SCRUM MASTERS) | Terminado | Leito | A saber si los pesos quedaron bien, vi que estaban y no los corroboré jjj | Iniciar Sesión | Listar Alquileres Propios
En Taiga, acomodar las HU dentro del sprint para que sigan el flujo que vamos a mostrar | Terminado | Leito |  | Recuperar Contraseña | Cancelar Reserva Online
En Taiga, escribir la HU de cancelación de reserva presencial a pedido del cliente (?) | Sin hacer |  |  | Cambiar Contraseña | Listar Reservas Propias
Una vez hechos los fixtures, armar una hoja con todas las credenciales y datos para la demo | Terminado | Leito |  |  | Cargar Máquina
Preparar una carpeta con imágenes de maquinaria para cargar en la demo | Terminado | Leito |  |  | Cargar Sucursal
Filtros en el catálogo | Terminado | Leito | Si la disponibilidad es entre fechas, faltaría eso :D |  | Visualizar Sucursal
Que la reserva inpaga desaparezca cuando se cierra la pestaña | Terminado | Mati | Funciona. ALGUIEN POR FAVOR REVISE QUE TODAVIA ANDE EL PAGO ¦ YA LO REVISÉ Y ANDA (leo) |  | Modificar Sucursal
Que la reserva inpaga desaparezca a los 15 min | Sin hacer |  |  |  | Listar Reservas
Comprobación de email en registrar usuario | Terminado | Leito | aparentemente ya estaba (?)
Agregar el campo que pide la fecha de nacimiento (debe ser mayor de edad) al crear una cuenta | Terminado | Leito |  | Flow: Por consecuencia de la página lo primero que hace es listar las sucursales. Después inicia sesión como gerente, comprueba el token, lista los usuarios, visualiza uno, ese mismo lo edita, elimina y registra otro.
Acomodar botones cuando se terminen todas las HU (rutas que quedaron sin setear ej. editar usuario) | Terminado | Todos |  | Después de haberlo registrado, cierra la sesión de gerente, intenta iniciar con la cuenta recién registrada, pero en lugar de usar la contraseña generada automáticamente, la cambia y utiliza esa
Entrar en crisis | Terminado | Leito
Acomodar mensajes default de HTML al español | Terminado | Santi |  | Una vez logueado en el nuevo cliente, se va al catálogo, aplican los filtros existentes, se limpian y se visualiza la máquina a alquilar, reserva, paga, confirma y después lista los alquileres propios. Desde ahí cancela el alquiler y lista las reservas
En Taiga, acomodar los nombres de las HU de cancelación de reserva (que queden como en la planilla) | Terminado | Leito |  | Quedaron HUs sueltas, entonces carga una máquina, una sucursal, la visualiza, la modifica y finalmente lista reservas
En Taiga, acomodar la HU de cancelación presencial porque creo que quedó mal | Sin hacer
Cambiar el timeout del token 2FA de 5 a 2 minutos (lo pongo para no olvidarme) | Terminado | Leito
Cambiar el mensaje de credenciales incorrectas (dice "Credenciales no válidas") | Terminado | Leito
TAREAS PRE SEGUNDA DEMO | ESTADO | RESPONSABLE | Comentarios adicionales (o pedidos de auxilio) | flow santi |  | flow mati
En Taiga, acomodar la HU de cancelación presencial porque creo que quedó mal | Terminado |  | Arrastrado del primer sprint | Como gerente: |  | Como empleado:
En Taiga, escribir la HU de cancelación de reserva presencial a pedido del cliente (?) | Terminado |  | Arrastrado del primer sprint | Editar Usuario como Gerente |  | Registrar Empleado
Establecer máquina disponible
En Taiga, escribir la HU de edición de usuario como gerente | Terminado | Santi |  | Eliminar Usuario |  | Establecer máquina en reparción
Pasar las HU de Taiga a Listo para Entregar (solo SCRUM MASTERS) | En progreso |  |  | Reservar Maquinaria |  | Editar Usuario
Acomodar la HU de Eliminar Maquina (Taiga), no cubría todos los casos y me olvidé de hacerlo | Terminado | Leito |  | Pagar con Mercado Pago |  | Reservar maquinaria administracion
Paginar todos los listados (y catálogo) | jaja como no | Lo hará Aritz, fue el de la idea | Te borre el bundle porque me estreso :) | Cargar Sucursal |  | Aplicar Cupón
Agregar la HU a Taiga sobre el cambio de estados para empleados (en reparación <-> disponible) | Terminado |  |  | Modificar Sucursal |  | Confirmar reserva presencial
Entrar en crisis 2 | Terminado | Leito |  | Registrar Cliente |  | Cancelar Reserva Presencial
Revisar las Historias de Usuario en Taiga. Que se correspondan con la funcionalidad y estén bien | Sin hacer |  |  | Listar Funciones de Administrador |  | Cancelar Reserva Presencial por Máquina no disponible
Devolver Maquinaria
Revisar las rutas de front para que en la demo no redirija a nada erroneo | Listo para revisar | Leito | Las revisé y modifiqué 3 que no estaban implementadas. Lo dejo en listo para revisar así alguien lo revisa, a lo mejor me saltee alguna | Listar Funciones sobre Maquinaria |  | Valorar Alquiler
Agregar la HU a Taiga sobre liberación de máquina | Terminado |  | No estoy seguro de a qué se refiere "Liberación de máquina", a qué HU real se corresponde? | Listar Maquinaria (global)
Acomodar la funcionalidad de Elminar Máquina para que se corresponda con la HU | Terminado | Leito
Cuando esté hecho, agregar el listado total de máquinas a la topbar (empleados) y menú de gerentes | Terminado |  |  | Editar Máquina
Revisar el listado de reservas. En el Controller hace un findAll en lugar de filrar por estado | Listo para revisar | Leito | Modificar para que figuren las reservas canceladas y las finalizadas (ya no se contarían como alquileres porque finalizaron) | Eliminar Máquina
Testear el sistema siguiendo el flow para la demo (fallidos + exitosos) así evitamos sorpresas | Sin hacer |  |  | Listar Funciones sobre Sucursales
Probar si se puede hacer una reserva por la misma cantida de días que el mínmo especificado | Terminado | Leito |  | Eliminar Sucursal
Chequear precio al crear reserva, puede que esté calculando un día menos | Terminado | Leito | Confirmado que cuenta un día menos, problema resuelto | Listar Funciones sobre Usuarios
Hacer HU de editar máquina (funcionalidad) | Terminado | Valen |  | Listar Alquileres Histórico
Comprobar que funcione el pagar con QR (funciona generarlos, falta probar el pago) | Terminado | Valen |  | Ver Listado de Reportes
Verificar si al finalizar un alquiler se muestra un flash con el éxito del alquiler | Sin hacer |  | No lo hace, no redirecciona | Ver Reporte de Finanzas
Verificar la HU que se relaciona con el pagar con QR (la de alquiler presencial) (TAIGA) | Sin hacer |  |  | Ver Reporte de Sucursales más Concurridas
Verificar que al aplicar un cupón se actualice el precio del QR (pago) | Terminado | Santi | Comprobado que no se actualiza el monto del QR | Ver Reporte de Clientes con más Reservas
Revisar la escritura de las HU en Taiga | Listo para revisar | Leito | Alguien que revise la HU de Registrar Empleado y Confirmar Reserva Presencial | Ver Reporte de maquinaria más alquilada
Acomodar la query de reporte de finanzas para que tome en curso | Listo para revisar | Leito
Listar Funciones sobre Alquileres y Reservas

## Log
TABLAS DEL 1ER SPRINT
SEMANA 1 | Hecho
Mati | - Historia de Usuario "Iniciar Sesión" terminada
Santi | - Historia de Usuario "Iniciar Sesión como Gerente" terminada
Valen | - Historia de Usuario "Cerrar Sesión" terminada - Modificación sobre la plantilla base - Modificación sobre la topbar y footer - Modificaciones específicas sobre el CSS y HTML del sistema
Leo | - Adaptación de la planilla para primer sprint - Creación de la plantilla base - Creación de la topbar y footer - Creación del sistema de roles (y su fixture) - Historia de Usuario "Registrar Cliente" terminada - Creación de las cuentas de gerente (fixture) - Creación del servicio para emailing - Creación del servicio para la creación de códigos y contraseñas - Conexión con el servidor SMTP de MailTrap para realizar envíos de correo reales - Historia de Usuario "Comprobar Token 2FA" terminada
SEMANA 2 | Hecho
Mati | -Creacion entidad Maquina -Creacion entidad reserva
Santi | -Historia de Usuario "cargar maquina"
Valen | - Historia de Usuario "Cambiar Contraseña" terminada - Historia de Usuario "Recuperar Contraseña" terminada
Leo | - Historia de Usuario "Listar Reservas" terminada - Creación de Servicio para manejo de mapas - Integración de Leaflet - Integración de Nominatim OpenStreetMap - Integración con MercadoPago (Checkout API)
SEMANA 3 | Hecho
Mati | -Actualizada entidad reserva -Historia de usuario listar maquinaria terminada -Historia de usuario cargar reserva terminada -Implementado el calendario de seleccion de fechas para reserva -Historia de usuario visualizar sucursal terminada -HIstoria de usuario visualizar usuario terminada
Santi | - Fix de problema con accesos - historia de usuario confirmar reserva terminada -incorporacion de valoracion al usuario - Historia de usuario visualizar maquina terminada - fix maquina multiples imagenes - Creacion entidad sucursal
Valen
Leo | - Creación de Fixture para Máquinas - Creación de Fixture para Sucursales - Historia de Usuario "Listar Reservas" terminada - Historia de Usuario "Listar Reservas Propias" terminada - Historia de Usuario "Listar Sucursales" terminada - Sección "Mi perfil" (temporal > reempalzar por resultado de Visualizar Usuario) - Sección "Gerencia" (temporal) - CSS en fechas - Entidad "EstadosReserva" - Fixture para EstadosReserva
TABLAS PARA EL 2DO SPRINT
SEMANA 1 | Hecho
Mati
Santi | - Incorporacion de reglas de negocio faltante en: Registrar cliente Cargar sucursal Modificar Sucursal - Historia de usuario Registrar empleado - Permisos del rol empleado en las diferentes páginas
Valen | - Listar Funciones de Administrador - Listar Funciones sobre Alquileres y Reserva - Listar Funciones sobre Usuario - Listar Funciones sobre Sucursales - Listar Funciones sobre Maquinaria
Leo | - Modifcaciones sobe todas las HU de la épica "Funciones Vinculadas a la Gerencia" - Integración con Symfony UX: Chart JS - Prueba de gráficos con Chart JS - Historia de Usuario "Ver Listado de Reportes" terminada - Historia de Usuario "Ver Reporte de Clientes con más Reservas" - Historia de Usuario "Ver Reporte de Sucursales más Concurridas" - Cambios en menú de gerente - Ajuste de permisos - Cambios en fixture de reservas
SEMANA 2 | Hecho
Mati
Santi
Valen
Leo | - Nuevo estado "Finalizado" para alquileres - Fixes en reportes post consulta - Historia de Usuario "Ver Reportes de Máquinas más alquiladas" terminada - Acomodada la Historia de Usuario "Ver Listado de Reportes", ahora se maneja con una redirección - Footer fixeado, ahora es un footer de verdad - Navbar fixeada, el contenido ahora sale a la izquierda para que no se rompa el falso centrado - Pasaje de CSS a Bootstrap en templates varias - Fix en la imagen del catálogo que no se veia - Cambios en rutas > ahora se distinguie administracion de gerencia. Hay acciones solo realizables por gerentes - Historia de Usuario "Listar Alquileres Histórico" terminada - Historia de Usuario "Eliminar Maquinaria" terminada - Ajustes en Taiga (HUs de Reportes), se le agrega escenario de listado vacío
SEMANA 3 | Hecho
Mati | - Aplicar cupón terminada - Devolver maquinaria terminada - Nuevo estado de reserva En curso
Santi | - Historia de usuario "valorar alquiler" completa. - Historia de usuario "Eliminar sucursal" completa. - Incorporación de un empleado para testear. - Corrección "Eliminar usuario" en taiga. - CSS y manejo de estrellas.
Valen | - Editar usuario como gerente finalizada - Editar usuario finalizada.
Leo | - Historia de Usuario "Ver Reportes de Finanzas" terminada - Cambios en Reserva para incluir fecha de creación y agregado al respectivo fixture

## Copy of Global (hidden)
HU | Valen | Mati | Santi | Leo | Epica | Peso promedio | Puntaje redondeado | Puntaje final | Valores posibles > 1, 2, 3, 5 y 8
Iniciar Sesión | 1 |  | 1 | 1 | Usuario | 1 | 1 | TBD | Completaron | 3
Iniciar Sesión como Gerente | 2 |  | 2 | 2 | Usuario | 2 | 2 | TBD
Comprobar Token 2FA | 2 |  | 2 | 2 | Usuario | 2 | 2 | TBD | [5 empty] | La Épica de Usuario está al límite (Supera 10)
Cerrar Sesión | 1 |  | 1 | 1 | Usuario | 1 | 1 | TBD | [5 empty] | La Épica de Pagos está en orden
Recuperar Contraseña | 2 |  | 3 | 2 | Usuario | 2.3333 | 2 | TBD | [5 empty] | La Épica de Reservas está en orden
Cambiar Contraseña | 2 |  | 1 | 1 | Usuario | 1.3333 | 1 | TBD | [5 empty] | La Épica de Maquinaria está en orden
Editar Usuario | 1 |  | 1 | 2 | Usuario | 1.3333 | 1 | TBD | [5 empty] | La Épica de Alquileres está en orden
Visualizar Usuario | 1 |  | 1 | 1 | Usuario | 1 | 1 | TBD | [5 empty] | La Épica de Sucursales está al límite
Listar Usuarios | 1 |  | 1 | 1 | Usuario | 1 | 1 | TBD | [5 empty] | La Épica de Gerencia está en orden
Eliminar Usuario | 1 |  | 1 | 1 | Usuario | 1 | 1 | TBD
Registrar Cliente | 2 |  | 2 | 2 | Usuario | 2 | 2 | TBD
Registrar Empleado | 2 |  | 2 | 2 | Usuario | 2 | 2 | TBD
Confirmar Reserva Presencial | 3 |  | 5 | 5 | Pagos | 4.3333 | 5 | TBD
Confirmar Reserva Online | 3 |  | 5 | 5 | Pagos | 4.3333 | 5 | TBD
Aplicar Cupón | 2 |  | 3 | 2 | Pagos | 2.3333 | 2 | TBD
Pagar | 8 |  | 8 | 8 | Pagos | 8 | 8 | TBD
Cancelar Reserva de Alquiler Online | 3 |  | 5 | 3 | Reservas | 3.6667 | 3 | TBD
Listar Reservas Propias | 1 |  | 1 | 1 | Reservas | 1 | 1 | TBD
Reservar Maquinaria | 3 |  | 5 | 2 | Reservas | 3.3333 | 3 | TBD
Cancelar Reserva de Alquiler | 5 |  | 8 | 5 | Reservas | 6 | 5 | TBD
Listar Reservas | 2 |  | 1 | 1 | Reservas | 1.3333 | 1 | TBD
Eliminar Máquina | 5 |  | 2 | 3 | Maquinaria | 3.3333 | 3 | TBD
Editar Máquina | 2 |  | 2 | 3 | Maquinaria | 2.3333 | 2 | TBD
Listar Maquinaria Disponible | 1 |  | 1 | 1 | Maquinaria | 1 | 1 | TBD
Listar Maquinaria (global) | 1 |  | 1 | 1 | Maquinaria | 1 | 1 | TBD
Cargar Máquina | 1 |  | 1 | 1 | Maquinaria | 1 | 1 | TBD
Visualizar Máquina | 1 |  | 1 | 1 | Maquinaria | 1 | 1 | TBD
Devolver Maquinaria | 3 |  | 5 | 3 | Alquiler | 3.6667 | 3 | TBD
Listar Alquileres Histórico | 1 |  | 1 | 1 | Alquiler | 1 | 1 | TBD
Valorar Alquiler | 3 |  | 5 | 5 | Alquiler | 4.3333 | 5 | TBD
Listar Alquileres Propios | 1 |  | 1 | 1 | Alquiler | 1 | 1 | TBD
Cargar Sucursal | 2 |  | 1 | 2 | Sucursal | 1.6667 | 2 | TBD
Eliminar Sucursal | 1 |  | 1 | 1 | Sucursal | 1 | 1 | TBD
Listar Sucursales | 5 |  | 1 | 3 | Sucursal | 3 | 3 | TBD
Visualizar Sucursal | 5 |  | 1 | 2 | Sucursal | 2.6667 | 3 | TBD
Modificar Sucursal | 2 |  | 1 | 1 | Sucursal | 1.3333 | 1 | TBD
Ver Reporte de Maquinarias más Alquiladas | 2 |  | 2 | 2 | Gerencia | 2 | 2 | TBD
Ver Reporte de Sucursales más Concurridas | 2 |  | 2 | 2 | Gerencia | 2 | 2 | TBD
Ver Reporte de Finanzas | 2 |  | 2 | 2 | Gerencia | 2 | 2 | TBD
Ver Reporte de Clientes con más Reservas | 2 |  | 2 | 2 | Gerencia | 2 | 2 | TBD | Cantidad por peso | Valen | Mati | Santi | Leo
Ver Reportes | 2 |  | 1 | 1 | Gerencia | 1.3333 | 1 | TBD | 1 | 18 | 0 | 25 | 21
Listar Funciones de Administrador | 1 |  | 1 | 1 | Gerencia | 1 | 1 | TBD | 2 | 16 | 0 | 10 | 14
Listar Funciones sobre Usuarios | 1 |  | 1 | 1 | Gerencia | 1 | 1 | TBD | 3 | 6 | 0 | 2 | 5
Listar Funciones sobre Sucursales | 1 |  | 1 | 1 | Gerencia | 1 | 1 | TBD | 5 | 4 | 0 | 6 | 4
Listar Funciones sobre Maquinaria | 1 |  | 1 | 1 | Gerencia | 1 | 1 | TBD | 8 | 1 | 0 | 2 | 1
Peso total | 96 | 0 | 97 | 92 |  | 95 | 92 | 0